## Cronograma
Fecha de inicio | 2023-04-14
Fecha final | 2023-07-07
Progreso general | 20%
Nombre de la tarea/Entegable | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Juan D. | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 22 | En proceso
Realizar documentación inicial del proyecto | Jean P. | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 21 | Finalizado
Definir los roles de equipo | Flavia A. | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 21 | Finalizado
Diseñar y elaborar las interfaces gráficas | Flavia A. | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 21 | En proceso
Registro de nuevo usuario | Juan D. | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 21 | En proceso
Validación de datos ingresados | Jean P. | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 21 | En proceso
Inicio de sesión | Juan D. | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 21 | En proceso
En proceso
En proceso
Sprint 2 | Flavia A. | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 22 | En proceso
Restablecer contraseña | Jean P. | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 21 | En proceso
Registrar comidas saludables | Flavia A. | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 21 | En proceso
Diseño de Base de Datos | Flavia A. | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 21 | En proceso
Visualizar información sobre comidas saludables | Juan D. | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 21 | En proceso
Crear un primer modelo ML para clasificación de imágenes | Jean P. | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 21 | En proceso
revision del sprint 1 y testeo del programa hasta el sprint 2 | Juan D. | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 21 | En proceso
Sprint 3 | Jean P. | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 22 | En proceso
Obtener información del alimento | Jean P. | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 21 | En proceso
Visualizar recomendaciones de comidas saludables | Flavia A. | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 21 | En proceso
Obtener recomendaciones de comidas saludables | Flavia A. | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 21 | En proceso
revision final del sprint 1 y 2 | Juan D. | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 21 | En proceso
testeo final del programa hasta el sprint 3 | Jean P. | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 21 | En proceso
Sprint 4 | Juan D. | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 22 | En proceso
Obtener calorías de las comidas saludables | Jean P. | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 21 | En proceso
Añadir comidas saludables como Favoritas. | Flavia A. | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 21 | En proceso
Realizar pruebas en el aplicativo móvil | Flavia A. | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 21 | En proceso
revision final del sprint 1, 2 y 3 | Juan D. | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 21 | En proceso
testeo final del programa hasta el sprint 4 | Jean P. | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 21 | En proceso
Cronograma del Proyecto
Aplicativo móvil saludable “FitBite”

## Definiciones (hidden)
Velocidad: | La velocidad es la cantidad de story points que se completan por iteración
Definiciones